**Projektdokumentation St.Martin-Umzug (Muster)**

Datum Samstag, 11.11.2015 von 18.oo bis 20.oo Uhr

Ort Mannheim-Lindenhof, LanzPark

Programm Laternenumzug durch den abendlichen LanzPark und großes Martinsfeuer

mit Glühwein, Kinderpunsch, Brezeln und Musik

Projektleitung Denise Musterfrau (Koordination/Finanzen), Lars Kolbe (Technik/Feuer)

Projektteam Lothar Frühstädter (Backwaren), Hermine Beispiel (Einkauf), Lieschen

Fleissig (Verkauf), Albert Fix (Verkauf), Dieter Kräftig (Zelt), Friedhelm

Wichtig (Zelt), Peter Listig, (Fackel), Dorothea (), Monika Zügig (Kasse)

Externe Akteure Hr. Schockemöhle (Reiter/Reitverein), Hr. Ochsenknecht (Schauspieler)

Hr. Kross (Vorleser)

Sachbedarf 2 Zelte, 2 Heiztöpfe, 2 Tische, 6 Bänke, Banner (BIG-Archiv); BIG- und

Veranstaltungs-Flyer (Norbert Primus, Vorstand Marketing)

Stromaggregat, Tonanlage (Fa. Elektro Düsentrieb)

Zielsetzung Stadtteilangebot der BIG für Familien mit Kindern mit pädagogischer Note

Bindung von BIG-Familien und mögliche Gewinnung neuer Bürger für die Idee / Familienprojekte der BIG, PR-Aspekt, Imagefaktor, Kommunikation

Fakten im Fokus:



Bewertung:

Die Resonanz war überwältigend: Rund 350 Teilnehmer erreicht und diese durch Eröffnungsrede, Werbebanner, Flyer und Direktansprache für weitere BIG-Aktivitäten eingeladen. Ergebnis: zwei neue Mitglieder sofort gewonnen, weitere Interessenten neu im Engagement-Verteiler, eine neue Projektleiterin etabliert. Leider ist der LanzPark zu klein, um die geschätzt über 350 Besucher in zwei Runden laufen zu lassen. Die Feuerstelle war mangelhaft abgesichert. Zwar wurde die Martinsgeschichte vorgelesen, jedoch war die Akustik sehr dürftig, so dass nur die unmittelbar Umstehenden gut verstehen konnten. Ebenfalls wäre ein kurzes Schauspiel mit dem heiligen Martin und dem Bettler (als visuelles Event) wünschenswert.

Der Glühweinverkauf etc. lief hervorragend, lediglich eine zweite Kasse ist zu empfehlen; idealerweise noch einige BIG-Ansprechpartner. Denn offensichtlich ist nur Wenigen bekannt, dass der BIG Lindenhof e.V. der eigentliche Veranstalter dieses Events ist; hier herrscht Verbesserungsbedarf in der Außendarstellung und Ansprache der Eltern als potentielle Unterstützer und/oder künftige Mitglieder.

erstellt am 16.11.2015 / gez. Denise Musterfrau (Projektleiterin St. Martin 2015)

Kontakt: Tel. 0621-471100, E-Mail: dm@posteo.de